## souhrn
číslo karty | záměr | priorita | časový horizont | náklady | stav |  |  |  | možná dotace | poznámka
[5 empty] | záměr | PD | doklady | majetkoprávní vztahy
1 | Přivaděč Žalov | 1 | REALIZOVÁNO | 7250000 | ano | ano | ano | ano | OPŽP
2 | Výměna litinového potrubí Za Sokolovnou | 1 | REALIZOVÁNO | 1240000 | ano | ano | ano | ano | OPŽP
3 | Vodovod Račanská | 1 | 2020 | 940000 | ano | ano | ano | ne | Společně s 12. etapou z OPŽP a/nebo z finančního příspěvku investora CPI na řešení odvodnění pozemku Jabloňový sad
4 | Vodovod Pod Višňovkou | 1 | 2020 | 1240000 | ano | ano | ano | ano | Z fondu Středočeského kraje nebo společně s 12. etapou z OPŽP
5 | Vodovod 12. etapa | 1 | 2020 - 2022 | 7610000 | ano | DÚR | ne | ano (SoSB na VB) | OPŽP
6 | 13. etapa vodovodu | 1 | 2021 | 0 | ano | ne | ne | ne | OPŽP
7 | Vodojem | 1 | 2022 | 5000000 | ano | ne | ne | ano | OPŽP
8 | Kanalizace Pod Višňovkou | 1 | 2022 | 4000000 | ano | ano | ano | ne | OPŽP
9 | Kanalizace 10. etapa | 1 | 2022 | 2800000 | ano | ne | ne | ne | OPŽP
10 | Kanalizace Za Sokolovnou | 1 | 2022 | 2800000 | ano | ano | ano | ano | OPŽP
11 | Kanalizace Pod Hájem | 1 | 2022 | 1000000 | ano | ano | ano | ano | OPŽP
12 | Kanalizace Račanská | 1 | 2020 | 2000000 | ano | ano | ano | ano | OPŽP
13 | Kanalizace 12. etapa | 1 | 2022 | 20000000 | ano | ano | DÚR | ne - dohodnuta VB | OPŽP
14 | Kanalizace 13. etapa | 1 | 2028 | 0 | ano | ne | ne | ne | OPŽP
15 | ČOV | 1 | 2024 | 70000000 | ano | ne | ne | ne | OPŽP
16 | Chodník Kralupská | 1 | REALIZOVÁNO | 3660000 | ano | ano | ano | ano | SFDI
17 | Obnova chodníku Únětická, opěrná zeď | 2 | 2020 | 500000 | ano | ano | ano | ano | Letiště Praha
18 | Chodník a obě zastávky ČV k hospodě | 1 | 2022 | 2500000 | ano | ano | v řešení | ne | SFDI
19 | Chodník ČV zastávka, Statenická, Pod Višňovkou | 1 | 2022 | 10000000 | ano | ano | v řešení | ano | SFDI
20 | Chodník Svatojánská - Ke Kůlnám | 3 | 2020 | 3000000 | ano | ne | ne | ne | SFDI, MMR
21 | Chodník Za Sokolovnou – OÚ – konečná autobusu – Svatojánská – Pod Zámkem | 1 | 2022 | 2200000 | ano | ne | ne | ne | SFDI, MMR
22 | Kruhový objezd Agrivep | 3 | 2024 | 12000000 | ano | ne | ne | ne | Středočeský kraj
23 | Lávka Brčkoli | 2 | POZASTAVENO | 2540000 | ano | ne | DÚR | ano | 0
24 | Pěší lávka přes potok U Potoka – U Kovárny /zastávka autobusu/ | 2 | 2024 | 200000 | ano | ne | ne | ne | 0
25 | Schody Pod Zámkem – Ke Kůlnám | 1 | 2020 | 0 | ano | ne | ne | ne | Letiště Praha
26 | Lávka přes potok u hřiště | 1 | REALIZOVÁNO | 55000 | ano | ano | ano | ano | 0
27 | Veřejné osvětlení - rozšíření | 2 | 2024 | 0 | ano | ne | ne | ne | 0
28 | Snížení rychlosti na vjezdu do obce z V. Přílep II/240 | 2 | 2024 | 500000 | ano | ne | ne | ne | 0
29 | Přechod Za Cihelnou a K Cihelně | 1 | 2022 | 0 | ano | ne | ne | ne | 0
30 | Komunikace 12. etapa VaK | 1 | 2022 | 5500000 | ano | ne | ne | ne | MMR
31 | Povrchy ostatních komunikací | 2 | 2024 | 0 | ne | ne | ne | ne | MMR
32 | Opěrná zeď Nad Vinicí | 2 | 2019 | 2000000 | ne | ne | ne | ne | 0
33 | Komunikace Skalní - Roztocká | 2 | 2024 | 0 | ano | ne | ne | ne | 0
34 | Kulturní domeček | 3 | 2020 | 0 | ano | ano | ano | ano | IROP
35 | Mateřská školka | 1 | 2022 | 25000000 | ano | ne | DÚR | ano | MMR nebo Alfa Praha
36 | Základní škola | 1 | 2032 | 0 | ano | ne | ne | ne | 0
37 | Dětské hřiště - sportoviště Statenice | 1 | REALIZOVÁNO | 2000000 | ano | ano | ano | ano | MŠMT, Letiště Praha
38 | Tělocvična pod širým nebem | 3 | 2024 | 500000 | ano | ne | ne | ne | 0
39 | Průchodnost krajiny, pěší stezky | 3 | 2024 | 0 | ano | ne | ne | ne | 0
40 | Park nad zahradnictvím v ČV | 3 | REALIZOVÁNO | 0 | ano | ano | ano | ano | 0
41 | Průchodnost krajiny, pěší stezky | 2 | 2024 | 0 | ano | ne | ne | ne | 0
42 | Prameniště | 2 | 2024 | 0 | ano | ne | ne | ano | 0
43 | Park Parádnice | 2 | 2022 | 0 | ano | ne | ne | ano | 0
44 | Odvodnění a povrch ulice Pod Skálou | 2 | 2022 | 0 | ano | ano | ne | ano | Letiště Praha
45 | Oprava komunikace (odvodnění) ulice Pod Zámkem | 1 | 2019 | 300000 | ano | ne | ne | ne | Letiště Praha
46 | Dům pro seniory | 1 | 2032 | 0 | ano | ne | ne | ne | 0
47 | Rekonstrukce OÚ | 2 | 2024 | 0 | ano | ne | ne | ano | 0

## karta (48)
Projektová karta č. 48
Název projektu:
Žadatel/nositel projektu
Odpovědná osoba
Priorita
Zařazení projektu do SP
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu)
Připravenost projektu | Investiční záměr:
Projektová dokumentace:
Doklady dle stavebního zákona:
Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu
Celkové náklady
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace
P zpět na úvodní stránku

## karta (47)
Projektová karta č. 47
Název projektu: | Rekonstrukce OÚ
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | OSTATNÍ VII. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Zateplení, bezbariérový přístup, rekonstrukce sklepních prostor, zázemí technických pracovníků
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (46)
Projektová karta č. 45
Název projektu: | Dům pro seniory
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | OSTATNÍ VII. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | zajištění sociální služeb pro seniory a starší občany. Teoretická možnost využití objektu na Parádnici v případě přesunu MŠ do jiných prostor
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2032
P zpět na úvodní stránku

## karta (45)
Projektová karta č. 45
Název projektu: | Oprava komunikace (odvodnění) ulice Pod Zámkem
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Po dešti je zde veliká louže, občané nemohou procházet
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 300000
Možnost získat podporu | Letiště Praha
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2019
P zpět na úvodní stránku

## karta (44)
Projektová karta č. 44
Název projektu: | Odvodnění a povrch ulice Pod Skálou
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu | p. Lorenc Luboš, Beltane, Plecitý
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Voda z obecních komunikací stýká touto ulicí na pozemek p. Luboše Lorence /několikrát měl vytopený byt/, svépomocí si p.Lorenc prohloubil na základě souhlasu Povodí Vltavy, strouhu k potoku. Po dohodě obec pořídí projektovou dokumentaci k vyřešení problému
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu | Letiště Praha
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (43)
Projektová karta č. 43
Název projektu: | Park Parádnice
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | ZELEŇ A JEJÍ OBNOVA VI. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jde o obnovu pozemku, který obci darovala Alfa Praha. Spolek pro obnovu parku Parádnice si představuje obnovu podle barokních zahrad hraběte Šporka
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (42)
Projektová karta č. 42
Název projektu: | Prameniště
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | ZELEŇ A JEJÍ OBNOVA VI. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jde o unikátní oblast původního zdroje pitné vody pro obec. Je to místo, kde byl i rybníček. Navrhujeme obnovu tohoto prostoru jako odpočinkovou zónu. I.etapa-cesta, II.etapa revitalizace území
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (41)
Projektová karta č. 41
Název projektu: | Průchodnost krajiny, pěší stezky
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | ZELEŇ A JEJÍ OBNOVA VI. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Obnova zeleně
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (40)
Projektová karta č. 40
Název projektu: | Park nad zahradnictvím v ČV
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 3
Zařazení projektu do SP | ZELEŇ A JEJÍ OBNOVA VI. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jde o prostor mezi zahradnictvím a dětským hřištěm. Část obce Černý Vůl nemá náves a proto tento park by se dal koncipovat jako obecní náves
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | REALIZOVÁNO
P zpět na úvodní stránku

## karta (39)
Projektová karta č. 39
Název projektu: | Průchodnost krajiny, pěší stezky
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 3
Zařazení projektu do SP | ZELEŇ A JEJÍ OBNOVA VI. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Záměr vychází z nového ÚP a ze spolupráce okolních obcí, které mají zájem na propojování pěšími cestami pro místní občany
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (38)
Projektová karta č. 38
Název projektu: | Tělocvična pod širým nebem
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 3
Zařazení projektu do SP | KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ V. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Projekt tělocvičny pod širým nebem (fotbalové hřiště) pro všechny věkové kategorie
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 500000
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (37)
Projektová karta č. 36
Název projektu: | Dětské hřiště - sportoviště Statenice
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ V. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | rekonstrukce dětského hřiště a kvalitní sportovní hřiště
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 2000000
Možnost získat podporu | MŠMT, Letiště Praha
z dotací
Předpokládané roky realizace | REALIZOVÁNO
P zpět na úvodní stránku

## karta (36)
Projektová karta č. 36
Název projektu: | Základní škola
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ V. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | ZŠ
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2032
P zpět na úvodní stránku

## karta (35)
Projektová karta č. 35
Název projektu: | Mateřská školka
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ V. občanská vybavenost
Partneři projektu | Alfa Praha
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | MŠ na Parádnici
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | DÚR
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 25000000
Možnost získat podporu | MMR nebo Alfa Praha
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (34)
Projektová karta č. 34
Název projektu: | Kulturní domeček
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 3
Zařazení projektu do SP | KULTURA, ŠKOLSTVÍ, SPORT, ZDRAVOTNICTVÍ V. občanská vybavenost
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jde o chátrající domek vedle obecního úřadu, který byl určen k rekonstrukci na „kulturní“ domeček.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu | IROP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020
P zpět na úvodní stránku

## karta (33)
Projektová karta č. 33
Název projektu: | Komunikace Skalní - Roztocká
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jde o přístup do Černého Vola z Roztocké. Zpevnění povrchu by ulehčilo vjezdu/ výjezdu do/z Černého Vola na Kralupskou
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (32)
Projektová karta č. 32
Název projektu: | Opěrná zeď Nad Vinicí
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. občanská infrastruktura
Partneři projektu | Dr. Picek
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o komunikaci Nad Vinicí, kde spadla zeď domu na pozemku dr. Picka. Je třeba vyjasnit podíl obou stran na zřícení stěny starého domu. Pád zdi z opuky byl zřejmě urychlen nedostatečným odvodněním komunikace a neexistencí okapu na objektu, ze kterého stékala dešťová voda do základů domu. Kromě určení podílu na nákladech mezi obcí a majiteli pozemku, je třeba se shodnout na způsobu sjednání nápravy, resp. způsobu stavebního zajištění komunikace a pozemku současných majitelů. Obec čeká na posudek.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ne
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 2000000
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2019
P zpět na úvodní stránku

## karta (31)
Projektová karta č. 31
Název projektu: | Povrchy ostatních komunikací
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o zpevňování a opravy ostatních místních komunikací zatím blíže nespecifikovaných. Ul. Skalní – po projednání s OÚ Velké Přílepy Část ulice Račanská
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ne
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady
Možnost získat podporu | MMR
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (30)
Projektová karta č. 30
Název projektu: | Komunikace 12. etapa VaK
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jde o nové povrchy nebo poničené při stavbě vodovodu a kanalizace ve 12. etapě. Bude třeba zjistit, které pozemky bude třeba vykoupit, aby se povrch dělal na obecních komunikacích v majetku obce
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 5500000
Možnost získat podporu | MMR
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (29)
Projektová karta č. 29
Název projektu: | Přechod Za Cihelnou a K Cihelně
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu | Povodí Vltavy
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jde o přechod přes silnici II/240 ke zvýšení bezpečnosti cestujících veřejnou dopravou a spojení části obce Černý Vůl – Statenice, mimo jiné i dosažení OÚ
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (28)
Projektová karta č. 28
Název projektu: | Snížení rychlosti na vjezdu do obce z V. Přílep II/240
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Realizovat opatření, horizontální značení vozovky, které sníží rychlost aut při vjezdu do obce z Přílep - bude řešeno v návaznosti na Dopravní studii z 2019/2020
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 500000
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (27)
Projektová karta č. 27
Název projektu: | Veřejné osvětlení - rozšíření
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu | Povodí Vltavy
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o návrh pana Kováře na rozšíření sítě veřejného osvětlení, které bude doplněný po vyhodnocení potřeb osvětlení v ulicích budoucí 12. a 13. etapy vodovodů a komunikací
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (26)
Projektová karta č. 26
Název projektu: | Lávka přes potok u hřiště
Žadatel/nositel projektu | DSO vodovodní přivaděč Žalov, Statenice, V. Přílepy, Úholičky
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o opravu lávky přes potok, která je ve špatném technickém stavu.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 55000
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | REALIZOVÁNO
P zpět na úvodní stránku

## karta (25)
Projektová karta č. 25
Název projektu: | Schody Pod Zámkem – Ke Kůlnám
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Schody nejsou v dobrém stavu tak, aby byly i pro starší spoluobčany bezpečné v průběhu celého roku .Projekt i s rekonstrukcí zdi /která není v majetku obce/ musí být řešena společně. Pod schody povede vodovodní řad, který je naplánován ve 12. etapě výstavby vodovodu a kanalizace
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu | Letiště Praha
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020
P zpět na úvodní stránku

## karta (24)
Projektová karta č. 24
Název projektu: | Pěší lávka přes potok U Potoka – U Kovárny /zastávka autobusu/
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu | Povodí Vltavy
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Lávka přes potok, aktuálně musí chodci po tělese komunikace (mostu) které je úzké.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 200000
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (23)
Projektová karta č. 23
Název projektu: | Lávka Brčkoli
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Lávka spojí části obce Černý Vůl a umožní bezpečný průchod Černým volem, umožní občanům z oblasti Za roklí bezpečnější a rychlejší příchod na zastávky veřejné dopravy. Navazuje se i na studii Od Okoře k Vltavě – průchodnost území
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | DÚR
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 2540000
Možnost získat podporu
z dotací
Předpokládané roky realizace | POZASTAVENO
P zpět na úvodní stránku

## karta (22)
Projektová karta č. 20
Název projektu: | Kruhový objezd Agrivep
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 3
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu | KSÚS / Středočeský kraj
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Kruhový objezd na vjezdu do obce po Kralupské ze směru Velké Přílepy. Řeší zkulturnění prostoru, zlepšení vjezdu do ulice K Cihelně a snížení rychlosti na vjezdu do obce. Projekt vyjde z dopravní studie zpracované ve 2019/20
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 12000000
Možnost získat podporu | Středočeský kraj
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (21)
Projektová karta č. 21
Název projektu: | Chodník Za Sokolovnou – OÚ – konečná autobusu – Svatojánská – Pod Zámkem
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Chodník od ulice Svatojánská k OÚ přes zastávku autobusu podél Statenické ke Svatojánské s přechodem u pomníku a dále ulice Pod Zámkem. Jedná se mimo jiné o bezpečný příchod k variantám MŠ a ZŠ v areálu zámku. Čeká se na uložení NN do země.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 2200000
Možnost získat podporu | SFDI, MMR
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (20)
Projektová karta č. 20
Název projektu: | Chodník Svatojánská - Ke Kůlnám
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 3
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu | Alfa Praha
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Chodník podél silnice 3.třídy směr Lichodceves. Projekt vlastní Alfa Praha, realizovat aktuálně nechtějí
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 3000000
Možnost získat podporu | SFDI, MMR
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020
P zpět na úvodní stránku

## karta (19)
Projektová karta č. 19
Název projektu: | Chodník ČV zastávka, Statenická, Pod Višňovkou
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o chodník ze stávky ČV hospoda směrem ke Statenicím podíl Statenické včetně veřejného osvětlení.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | v řešení
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 10000000
Možnost získat podporu | SFDI
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (18)
Projektová karta č. 18
Název projektu: | Chodník a obě zastávky ČV k hospodě
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Chodník od hospody k zastávce je v dezolátním stavu, přechod není podle předpisů. Přechod je třeba modernizovat a uvést do souladu s dopravními předpisy. Pod chodníkem bude položena tlaková kanalizace.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | v řešení
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 2500000
Možnost získat podporu | SFDI
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (17)
Projektová karta č. 15
Název projektu: | Obnova chodníku Únětická, opěrná zeď
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 2
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o obnovu navazujícího existujícího chodníku podél Únětické z Kralupské a výstavbu opěrné zídky z gabionu na podporu plotů, jejichž základy byly obnaženy již v roce 1972.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 500000
Možnost získat podporu | Letiště Praha
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020
P zpět na úvodní stránku

## karta (16)
Projektová karta č. 16
Název projektu: | Chodník Kralupská
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | BEZPEČNOST CHODCŮ III. občanská infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | chodník od ulice Za Cihelnou a Únětická /křižovatka/ včetně přechodu u Kalvárie
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 3660000
Možnost získat podporu | SFDI
z dotací
Předpokládané roky realizace | REALIZOVÁNO
P zpět na úvodní stránku

## karta (15)
Projektová karta č. 15
Název projektu: | ČOV
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu | Alfa Praha, CPI, další investoři
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | vlastní ČOV
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 70000000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2024
P zpět na úvodní stránku

## karta (14)
Projektová karta č. 14
Název projektu: | Kanalizace 13. etapa
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | odkanalyzování zbytku obce
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2028
P zpět na úvodní stránku

## karta (13)
Projektová karta č. 13
Název projektu: | Kanalizace 12. etapa
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Ulice Pod Punčochou, K Chotolu, Akátová, Nad Strání, Topolová, Kralupská, U Mlýna. Stavba společně s kartou č. 5
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | DÚR
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne - dohodnuta VB
Celkové náklady | 20000000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (12)
Projektová karta č. 12
Název projektu: | Kanalizace Račanská
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Je třeba stavě společně s vodovodem vzhledem ke stísněným podmínkám uličního prostoru
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 2000000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020
P zpět na úvodní stránku

## karta (11)
Projektová karta č. 11
Název projektu: | Kanalizace Pod Hájem
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Tlaková kanalizace - v závyslosti na kartě č. 9
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 1000000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (10)
Projektová karta č. 10
Název projektu: | Kanalizace Za Sokolovnou
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Kanalizace bude postavena později, přednost má vodovod v ulici Za Sokolovnou, bude se stavět dodatečně. Karta souvisí s kartou č.9
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 2800000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (9)
Projektová karta č. 9
Název projektu: | Kanalizace 10. etapa
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | I. etapa stoky B/4 a část stoky BG od Obecního úřadu na roh ulice Za Sokolovnou cena cca s DPH 980.000,- + přípojky 4 ks tzn. cca Kč 60.000,- veřejné části - REALIZOVÁNO II. etapa zbytek stoky BG ulice Za Sokolovnou cca 1,850.000,- + veřejná část přípojek cca 140.000,- realizace 2020 III. etapa zbytek ulice Pod Hájem, kde je tlaková kanalizace realizace 2020-22
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 2800000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (8)
Projektová karta č. 6
Název projektu: | Kanalizace Pod Višňovkou
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | KANALIZACE II. technická infrastruktura
Partneři projektu | CPI
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Vodovod a kanalizaci je třeba řešit spolu s odtokem dešťových vod z území Jabloňový sad, to je ze suchého poldru na pozemku CPI, aby se předešlo možnému zaplavení části obce v případě přívalových a/nebo dlouhotrvajících dešťů. Část pozemků ve vlastnictví soukromých osob v dědickém řízení.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 4000000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (7)
Projektová karta č. 6
Název projektu: | Vodojem
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | VODA I. Technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Obec potřebuje vodojem s kapacitou 90-100 m3 , aby zajistila akumulaci pro zvýšené potřeby denních odběrů. V programu má výstavbu Alfa Praha, práce po arch. průzkumu byly zastaveny. Také CPI má v ÚP plánovaný vodojem. Podle stanoviska PVS a.s., která zatím omezuje vteřinové dodávky, bude muset obec přistoupit k výstavbě vlastního vodojemu na svém pozemku. Do roku 2030 je kapacita přivaděče dostačující.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 5000000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (6)
Projektová karta č. 6
Název projektu: | 13. etapa vodovodu
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | VODA I. Technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Zbytek obce, technická dokumentace v přípravě.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ne
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 0
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2021
P zpět na úvodní stránku

## karta (5)
Projektová karta č. 5
Název projektu: | Vodovod 12. etapa
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | VODA I. Technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o zavedení vodovodu do ulic: Pod Punčochou, K Chotolu, Akátová, Nad Strání /část/, U Pískovce, Ke Kůlnám, Pod Schody, Nad Vinicí, Slepá. S touto etapou by se měla realizovat i stavba v ulicích, kde již stavební povolení existuje: Račanská, Pod Višňovkou. (Vodovody prod schody na Račana realizován 2019)
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | DÚR
| Doklady dle stavebního zákona: | ne
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano (SoSB na VB)
Celkové náklady | 7610000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020 - 2022
P zpět na úvodní stránku

## karta (4)
Projektová karta č. 4
Název projektu: | Vodovod Pod Višňovkou
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | VODA I. Technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Jedná se o starší potrubí, jehož výměna zvýší tlak a tím i množství dodávané vody a výměnou dalších částí původního potrubí se sníží i občasné znečistění vody. Je třeba vyměnit vodovod současně s položením kanalizace vzhledem ke stísněným podmínkám v ulici
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 1240000
Možnost získat podporu | Z fondu Středočeského kraje nebo společně s 12. etapou z OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020 | /spolu s realizací 12. etapy VAK/
P zpět na úvodní stránku

## karta (3)
Projektová karta č. 3
Název projektu: | Vodovod Račanská
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | VODA I. Technická infrastruktura
Partneři projektu | CPI
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Vodovod a kanalizaci je třeba řešit spolu s odvodněním suchého poldru na pozemku CPI pro obec zajišťující bezpečné odvodnění území Jabloňový sad. Část pozemku je ve vlastnictví soukromých osob v dědickém řízení.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ne
Celkové náklady | 940000
Možnost získat podporu | Společně s 12. etapou z OPŽP a/nebo z finančního příspěvku investora CPI na řešení odvodnění pozemku Jabloňový sad
z dotací
Předpokládané roky realizace | 2020 | /spolu s realizací 12. etapy VAK/
P zpět na úvodní stránku

## karta (2)
Projektová karta č. 2
Název projektu: | Výměna litinového potrubí Za Sokolovnou
Žadatel/nositel projektu | Obec Statenice
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | VODA I. Technická infrastruktura
Partneři projektu
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Litinové potrubí je uloženo a slouží od 60. letech. Je však zarostlé a snižuje tlak dodávané vody, je často rezavá. SP bylo vydáno.
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 1240000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | REALIZOVÁNO
P zpět na úvodní stránku

## karta (1)
Projektová karta č. 1
Název projektu: | Přivaděč Žalov
Žadatel/nositel projektu | DSO vodovodní přivaděč Žalov, Statenice, V. Přílepy, Úholičky
Odpovědná osoba | starosta
Priorita | 1
Zařazení projektu do SP | VODA I. Technická infrastruktura
Partneři projektu | Úholičky, Velké Přílepy
Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy projektu) | Zvýšení kapacity nátoku pitné vody do obcí s cílem uspokojit potřeby narůstajícího počtu obyvatel tří obcí
Připravenost projektu | Investiční záměr: | ano
| Projektová dokumentace: | ano
| Doklady dle stavebního zákona: | ano
| Vyřešeny majetkoprávní vztahy k nemovitostem a pozemkům týkajících se projektu | ano
Celkové náklady | 7250000
Možnost získat podporu | OPŽP
z dotací
Předpokládané roky realizace | REALIZOVÁNO
P zpět na úvodní stránku